## Sheet1
Nr | Taak | Type | Startdatum | Einddatum | Geschatte duur | Afhankelijk van | Opmerkingen
1 | Projectanalyse en planning | Voorbereiding | 2025-11-01 | 2025-11-15 | 2 weken |  | Keuze van API’s en meetdata
2 | API voor energieprijzen testen | Technisch | 2025-11-16 | 2025-11-30 | 2 weken | 1 | Data ophalen en JSON verwerken
3 | Digitale meter uitlezen (P1 of API) | Technisch | 2025-12-01 | 2026-01-15 | 6 weken | 1 | Verbinding testen met eigen meter
4 | Dataopslag en berekeningen ontwerpen | Ontwikkeling | 2026-01-16 | 2026-02-15 | 4 weken | 2,3 | Gebruik van pandas of SQL-database
5 | Berekening verbruik en kostprijs per periode | Ontwikkeling | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 2 weken | 4 | Dag, week, maandberekeningen
6 | Opzet webserver (Flask) | Ontwikkeling | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2 weken | 5 | Basisroutes, API-endpoints
7 | Webinterface en dashboard bouwen | Ontwikkeling | 2026-03-16 | 2026-04-15 | 4 weken | 6 | HTML, CSS, JavaScript, Flask templates
8 | Grafieken en tabellen integreren | Ontwikkeling | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2 weken | 7 | Gebruik van Chart.js of Plotly
9 | Testen en foutoplossing | Testfase | 2026-05-01 | 2026-05-20 | 3 weken | 8 | Controle data en berekeningen
10 | Einddocumentatie en presentatie | Afronding | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 2 weken | 9 | Rapport, code en demo voorbereiden