## Actieplan
Onderdelen |  |  | Planning |  |  | Uitvoering
Nr | Taak | Type | Startdatum | Einddatum | Geschatte duur (uren) | Startdatum (werkelijk) | Einddatum (werkelijk) | Werkelijke duur | Afhankelijk van
1 | Cursus 100 Days of Code (Bootcamp) | Groep | 2025-10-15 | 2026-02-18 | 122 | 2025-10-15
1.1 | Dagen 1–30: Basis Python (variabelen, functies, loops) | taak | 2025-10-15 | 2025-12-19 | 45 | 2026-04-06 | 2026-04-17 | 85.25 | 1
1.2 | Dagen 31–60: Datastructuren en object-georiënteerd | taak | 2026-01-05 | 2026-03-06 | 27 | 2026-04-20 | 2026-04-28 | 60 | 1.1
1.3 | Dagen 61–100: API’s, bestandsbeheer, eindproject | Deliverable | 2026-03-09 | 2026-05-08 | 50 | 2026-04-29 | 2026-05-15 | 68 | 1.2
213.25
2 | Cursus Python Mega Course | groep | 2026-04-20 | 2026-05-24 | 40 | 2026-05-18 |  | 16 | 1
2.1 | Eerste 2 apps: Quiz app en een top 100 playlist tijdmachine | taak | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 12 |  |  | 4 | 1.3
2.2 | Volgende 2 apps: Taakbeheer app en een Email nieuws app | taak | 2026-04-27 | 2026-05-01 | 12 |  |  |  | 2.1
2.3 | Alle applicaties afgwerkt en werkende | Deliverable | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 4
2.4 | indien op schema neem ik er nog 2 apps bij | taak | 2026-05-05 | 2026-05-08 | 12
4
3 | Eindproject (MVP) | groep | 2026-05-11 | 30/06/26 | 40 |  |  |  | 2
3.1 | Concept en ontwerp | taak | 2026-05-11 | 2026-05-19 | 15 | 2026-04-30 |  | 3 | 2.2 + 2,3
3.2 | Implementatie | taak | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 15 |  |  |  | 3.1
3.3 | Testen en documentatie | Deliverable | 2026-05-28 | 2026-06-08 | 10 |  |  |  | 3.2
3
|  |  |  | Totaal | 202 |  | Totaal | 236.25
er is rekening gehouden met de krokus en paasvakantie
+ 2 weken om zolder om te bouwen naar studeer ruimte

## Werkelijke uren
Dag | uren
1 | 3.5
2 | 2.75
3 | 3
4 | 3
5 | 3
6 | 4
7 | 4
8 | 3
9 | 2.75
10 | 3
11 | 2.5
12 | 3.25
13 | 2.75
14 | 4
15 | 2.75
16 | 3
17 | 2
18 | 4
19 | 2
20 | 2
21 | 3
22 | 2
23 | 2
24 | 2
25 | 3
26 | 3
27 | 2
28 | 3
29 | 3
30 | 2 | 85.25
31 | 3
32 | 2
33 | 3
34 | 3
35 | 3
36 | 2
37 | 2
38 | 2
39 | 2
40 | 2
41 | 2
42 | 2
43 | 2
44 | 2
45 | 2
46 | 2
47 | 2
48 | 2
49 | 2
50 | 0
51 | 2
52 | 2
53 | 2
54 | 2
55 | 2
56 | 2
57 | 2
58 | 2
59 | 1
60 | 1 | 60
61 | 2
62 | 2
63 | 2
64 | 2
65 | 2
66 | 2
67 | 2
68 | 2
69 | 2
70 | 2
71 | 2
72 | 2
73 | 2
74 | 2
75 | 2
76 | 2
77 | 2
78 | 2
79 | 2
80 | 2
81 | 2
82 | 2
83 | 2
84 | 2
85 | 2
86 | 2
87 | 2
88 | 2
89 | 1
90 | 1
91 | 1
92 | 1
93 | 1
94 | 1
95 | 1
96 | 1
97 | 1
98 | 1
99 | 1
100 | 1 | 68
Toraal: | 213.25