## Actieplan
Onderdelen |  |  | Planning |  |  | Uitvoering
Nr | Taak | Type | Startdatum | Einddatum | Geschatte duur (dagen) | Startdatum (werkelijk) | Einddatum (werkelijk) | Werkelijke duur | Afhankelijk van
1 | Cursus 100 Days of Code (Bootcamp) | Groep | 2025-10-15 | 2026-02-18 | 100 | 2025-10-15
1.1 | Dagen 1–30: Basis Python (variabelen, functies, loops) | taak | 2025-10-15 | 2025-11-26 | 30 |  |  | 18.25 | 1
1.2 | Dagen 31–60: Datastructuren en object-georiënteerd | taak | 2025-11-27 | 2026-01-07 | 30 |  |  | 0 | 1.1
1.3 | Dagen 61–100: API’s, bestandsbeheer, eindproject | Deliverable | 2026-01-08 | 2026-02-18 | 40 |  |  | 0 | 1.2
18.25
2 | Cursus Python Mega Course | groep | 2026-02-18 | 2026-03-24 | 40 |  |  |  | 1
2.1 | Eerste 2 apps: Quiz app en een top 100 playlist tijdmachine | taak | 2026-02-18 | 2026-03-06 | 12 |  |  |  | 1.3
2.2 | Volgende 2 apps: Taakbeheer app en een Email nieuws app | taak | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 12 |  |  |  | 2.1
2.3 | Alle applicaties afgwerkt en werkende | Deliverable | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 4
2.4 | indien op schema neem ik er nog 2 apps bij | taak |  |  | 12
0
3 | Eindproject (MVP) | groep | 2026-04-07 | 30/06/26 | 40 |  |  |  | 2
3.1 | Concept en ontwerp | taak | 2026-04-07 | 2026-04-27 | 15 |  |  |  | 2.2 + 2,3
3.2 | Implementatie | taak | 2026-04-28 | 2026-05-22 | 15 |  |  |  | 3.1
3.3 | Testen en documentatie | Deliverable | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 10 |  |  |  | 3.2
0
|  |  |  | Totaal | 180 |  | Totaal | 18.25

## Werkelijke uren
Dag | uren
1 | 2.5
2 | 1.75
3 | 2
4 | 2
5 | 2
6 | 3
7 | 3
8 | 2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30 |  | 18.25
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60 |  | 0
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 |  | 0
Toraal: | 18.25